## Sheet1
Checklist template | Field Name | Field Type | Options
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Committente - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Responsabile del Procedimento - RL - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Coordinatore in Fase di Progettazione - CSP - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Coordinatore in Fase di Esecuzione - CSE - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Ass. al CSE - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Direttore dei Lavori - DL - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Uffici di Cantiere dell’Impresa Affidataria - Telefono: | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Direttore Tecnico di Cantiere DTC delegato dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | Capo Cantiere delegato/Incaricato dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Identificazione ruoli di cantiere per la coordinazione della sicurezza | RSPP dell'Impresa Affidataria di cui all’Art.2 lett f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Nome e Telefono | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Si convoca presso gli uffici di Cantiere dell'impresa affidataria la Riunione di Coordinamento. | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Numero riunione | Text
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Data riunione | Date
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Ora pianificata inizio riunione | Time
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Alla cortese attenzione dell'Impresa Affidataria | Description
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Per conoscenza alle Imprese Esecutrici in subappalto o non. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Per conoscenza al RL. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | All’Ordine del Giorno vi saranno le seguenti argomentazioni: | Description
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 1 - Verifica dell’avvenuta sottoscrizione da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori, del PSC redatto dal CSP ai sensi dell’Art. 91 comma 1 punto a) cioè dell’art.100 c.1 - Allegato XV punti 2 e 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della affissione in cantiere della Notifica Preliminare da parte dell’Impresa Affidataria ai sensi dell’Art. 99 - Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 2 - Verifica e controllo dell’avvenuta applicazione, da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori, delle disposizioni loro pertinenti disposte nel PSC ai sensi dell'Art. 92 comma 1 punto a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 3 - Verifica della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori ai sensi dell'Art 92 comma 1 punto a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 4 - Verifica dell’avvenuta consegna al CSE e sottoscrizione del P.O.S. redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell’Art. 96 comma 1 punto g) ovvero dell’art. 89 c.1 lettera h – Allegato XV punti 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 5 - Verifica dell’Idoneità ai contenuti minimi previsti dall’ Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché del decreto interministeriale 9 settembre 2014 e dell’adeguamento del P.O.S. (mezzi ed attrezzature presenti in cantiere, layout di cantiere, personale presente in cantiere, schede tecniche operative). Rif. Art. 92 comma 1 punto b) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché del Pi.M.U.S. redatto ai sensi dell’Art.134/136 - Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 6 - Verifica dell’avvenuta consegna dei Verbali di formazione/addestramento dei lavoratori addetti nonché dell’elenco dei D.P.I forniti agli stessi dal Datore di Lavoro, (da parte dell’Impresa Affidataria e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori) in considerazione all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle dichiarazioni di Idon.Tec.Prof. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 7 - Verifica dell’avvenuto Adeguamento/Integrazione della cartellonistica e degli apprestamenti di Sicurezza in Cantiere per modifica del Layout di Cantiere o per prescrizioni tecniche impartite dal C.S.E. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 8 - Verifica del corretto utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori addetti in Cantiere e da parte degli altri soggetti autorizzati all’accesso ai luoghi di lavoro. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 9 - Verifica dell’avvenuto aggiornamento del Cronoprogramma Lavori (previsione trimestrale secondo modello) da parte dell’Impresa Affidataria e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori e non per ogni ottimizzazione/organizzazione della cooperazione ed del coordinamento delle attività lavorative tra i Datori di Lavoro nonché per la gestione interferenze. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 10 - Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi sociali anche a seguito dell’avvenuto Coordinamento del CSE tra i vari RLS per il miglioramento della sicurezza in cantiere ai sensi dell'Art.92 comma 1 punto c) e d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 11 - Verifica della sottoscrizione del verbale di avvenuta informazione dei Visitatori sui rischi specifici in cantiere mediante lettura dei contenuti e messa a disposizione del PSC e POS - rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. vigenti in Cantiere. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 12 - Verifica della sottoscrizione del verbale di avvenuta consegna PSC e POS a Imprese Esterne operanti temporaneamente in Cantiere. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 13 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria, delle Imprese Esecutrici/Subappaltatori e non e dei Lavoratori autonomi (già Art. 36 bis della Legge 248/06 e L.123/07) ovvero Art.18 comma 1 lett. U, Art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e Legge 136/2010 Art. 5. nel merito alle Tessere di riconoscimento Lavoratori in Cantiere. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 14 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria nel POS di avvenuta elaborazione di un documento di valutazione dei rischi con le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze in Cantiere o in Cantieri contigui / contemporanei - Rif. Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.mi. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 15 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria, ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dell’adeguamento (verifica di congruenza) del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nonché dell’idoneità tecnica professionale delle Imprese esecutrici ovvero delle Imprese esecutrici/subappaltatrici e non. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | 16 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria, ai sensi dell’Art. 97 c.3 bis, Art. 26 c. 5 e del punto 4 di quanto correlato ai costi della sicurezza dovuti alle Imprese Esecutrici /Subappaltatrici e non nonché alla loro specifica indicazione/evidenza nei relativi contratti. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - Convocazione riunione di coordinamento | Si prega l'Impresa Affidataria di dare tempestiva conferma di presenza tramite Mela alla suddetta convocazione. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | 1 - OFFERTA ECONOMICA PER ATTIVITA’ DEL CSE (e CSP) - Calcolo dell’offerta del CSE (e del CSP) per l’Affidamento dell’Incarico di CSE e CSP con criterio del Massimo ribasso o dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | 2 - INCARICO TIPO CSE - Stipulare con il Committente/RL giusto incarico (dopo avvenuta verifica dei Requisiti CSP/CSE). | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | RPrel - CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO - ESEMPIO: Redigere congrua Convocazione della Riunione Preliminare di Coordinamento utilizzando modello CONVOCAZIONE RPrel. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | 03/a - RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO e CORRELATO VERBALE - Incontro con l’Impresa Affidataria (prima dell’Inizio Lavori) con: 1) Presentazione del PSC di contratto, con messa in evidenza delle scelte progettuali ed organizzative, delle prescrizioni operative, delle procedure, degli apprestamenti, delle misure protettive e preventive ivi contenute quindi richieste all’Impresa Affidataria per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi conseguenti alla realizzazione dell’Appalto; 2) Esame dei rischi relativi alla prima fase dei lavori d’Appalto; 3) Esame delle attività d’Appalto aventi rischio interferenziale e delle attività eventualmente interferenti con il ns. Cantiere (Luoghi di lavoro e/o Cantieri contemporanei contigui); 4) Esame del Cronoprogramma per Sicurezza; 5) Esame del Layout per Sicurezza Cantiere; 6) Eventuali proposte dell’Impresa Affidataria dirette a migliorare la Sicurezza in Cantiere; 7) Definizione dell’organigramma funzionale per la gestione della Sicurezza in Cantiere; 8) Eventuali e Varie. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | 04 / 07a - LETTERA DI RICHIESTA POS E DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA CORRELATA - Lettera di richiesta all’Impresa Affidataria di Consegna dei Idoneo POS e Correlata Documentazione di Sicurezza oltre che della Sottoscrizione per accettazione del PSC e del FdO. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00a - Controllo fase preliminare | FINE FP - CONSTATAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO DEI PUNTI PRECEDENTI - Se la constatazione risulta positiva il CSE passa alla Fase Esecutiva (con inizio delle Lavorazioni), se la constatazione è negativa (anche parzialmente) il CSE adempie idoneamente a quanto mancante prima di passare alla Fase Esecutiva. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | RC - CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO - ESEMPIO:Redigere congrua Convocazione della Riunione di Coordinamento utilizzzando il modello 03a | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | 8 - RIUNIONE DI COORDINAMENTO e correlato VERBALE/ RELAZIONE DI VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE - Incontro con l’Impresa Affidataria (durante l’esecuzione Lavori) con: 1) Verifica e Controllo dell’applicazione, da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi, dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatrici, delle disposizioni loro pertinenti disposte nel PSC; 2) Verifica e controllo della corretta applicazioni delle relative procedure di lavoro da parte dell’Impresa Affidataria, dei lavoratori autonomi e delle Imprese Esecutrici/Subappaltatrici presenti in Cantiere; 3)Verifica del corretto utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori addetti presenti in Cantiere; 4)Verifica dell’idoneità della Cartellonistica e degli apprestamenti di Sicurezza in Cantiere; 5)Verifica della presenza della documentazione di Sicurezza in Cantiere: Il PSC, I POS e documentazione di sicurezza correlata; 6)Verifica dell’avvenuta esposizione in Cantiere della notifica preliminare event. aggiornata. 7)Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria, delle Imprese Esecutrici/Subappaltatori e dei lavoratori autonomi ovvero Art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 nel merito alle Tessere di riconoscimento Lavoratori in Cantiere. 8)Data prevista per la fine lavori e lo scantieramento in sicurezza. 9) Eventuali e Varie. Dopo la riunione seguirà un sopralluogo in Cantiere (con rilievo fotografico) con sottoscrizione del “Verbale di Riunione di Coordinamento”. Il Verbale costituisce uno Strumento di Gestione fondamentale della metodologia qui proposta: Permette al CSE di adempiere ai suoi obblighi ovvero all’Art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Prevede n°16 verifiche in Cantiere, con evidenza delle anomalie riscontrate, delle contestazioni, delle azioni correttive, dei vincoli, nonché con risoluzione delle anomalie per imposizione. Permette al CSE di esprimere considerazioni generali sul cantiere, riportare l’ elenco dei lavoratori richiamati durante la visita, riportare l’esito riepilogativo della/delle verifica/che dei POS e dell’Idoneità tecnico Professionale effettuata dall’Impresa Affidataria nei riguardi delle imprese Esecutrici/Subappaltatrici. Altresì permette al CSE di evidenziare l’esito della Visita, la presa in Consegna di Proposte Complementari/Migliorie rilevate dall’Impresa Affidataria, la Verifica dell’avvenuta eliminazione delle anomalie o non conformità rilevate nei verbali di visita precedenti e non ancora risolte, il Layout con ubicazione delle anomalie riscontrate in Cantiere durante la visita Ispettiva e segnalare gli allegati al verbale quindi le sottoscrizioni. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | 10 - VERIFICA DI IDONEITA’ CON RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITA’ RISCONTRATE e correlato VERBALE - Il Verbale costituisce Strumento di Gestione per la risoluzione delle non conformità residue ”A distanza” ovvero quelle non risolte immediatamente dall’Impresa Affidataria durante la visita ispettiva del CSE in Cantiere. L’Impresa Affidataria pertanto entro 12 ore successive alla visita ispettiva, comunica via Email al CSE che sono state recepite le prescrizioni impartite dallo stesso durante la visita ispettiva con eliminazione / risoluzione delle non conformità riscontrate. Oltre al verbale sottoscritto e dettagliatamente compilato (tutti i campi) l’Impresa Affidataria allegherà all’Email idoneo rilievo fotografico. Seguirà autorizzazione scritta del CSE per ripresa delle singole lavorazioni sospese (per grave ed imminente pericolo) durante l’ultima visita ispettiva. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | 11 - DETERMINAZIONE/MONITORAGGIO DELL’INDICE DI SICUREZZA IN CANTIERE - L’indice è “Strumento di Gestione con “Valore Aggiunto”: Permette al CSE di monitorare mensilmente l’andamento dell’Indice di Sicurezza in Cantiere che poi provvederà con eventuali prescrizioni integrative a spedire via Email sia all’Impresa Affidataria che al Responsabile dei Lavori. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | 20 - VERBALE DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO LAVORI - Strumento di Gestione della Sicurezza riguardante l’avvenuta effettiva ultimazione delle attività di controllo lavori da parte del CSE e verrà corredato dalla stesura relazione finale per RL, Consegna Fascicolo adeguato al Committente e Trasmissione di CD al RL. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 00b - Controllo fase esecutiva | FINE FE - CONSTATAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO DEI PUNTI PRECEDENTI - Se la constatazione risulta positiva il CSE può ritenere finito il Suo incarico, se la constatazione è negativa il CSE adempie idoneamente a quanto mancante. | Single | Adempiuto,Non Adempiuto,Non Applicabile
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Verbale numero | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Inizio riunione ore | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | dopo aver eseguito congiuntamente puntuale sopralluogo dei luoghi dove dovranno essere eseguiti prossimamente i lavori d’appalto, sono state trattate dettagliatamente le seguenti argomentazioni poste all’ordine del giorno della presente Riunione Preliminare di Coordinamento: | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 1. Presentazione del PSC di contratto, con messa in evidenza delle scelte progettuali ed organizzative, delle prescrizioni operative, delle procedure, degli apprestamenti, delle misure protettive e preventive ivi contenute quindi richieste all’Impresa Affidataria per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi conseguenti alla realizzazione dell’Appalto; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 2. Esame dei rischi correlati agli interventi propedeutici di messa in sicurezza dell’Area di Cantiere prima dell’inizio dei lavori d’Appalto; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 3. Esame dei rischi relativi alla prima fase dei lavori d’Appalto (avvio) nonché dei maggiori rischi in corso d’opera; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 4. Esame delle attività d’Appalto aventi rischio interferenziale e delle attività eventualmente interferenti con il ns. Cantiere (Luoghi di lavoro e/o Cantieri contemporanei contigui); | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 5. Esame del Cronoprogramma per Sicurezza; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 6. Esame del Layout per Sicurezza Cantiere; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 7. Esame di proposte dell’Impresa Affidataria dirette a migliorare la Sicurezza in Cantiere; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | 8. Definizione dell’organigramma funzionale per la gestione della Sicurezza in Cantiere; | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Seguirà Notifica Preliminare del RL e Lettera del CSE con specifica richiesta al DdL dell’Impresa Affidataria di trasmissione di idoneo POS nonché della Documentazione di Sicurezza correlata. Solo ad esito positivo delle verifiche di cui all’Art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il sottoscritto CSE, autorizzerà per iscritto all’Impresa Affidataria all’ inizio delle attività/lavori in oggetto. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Allegato il PSC di Contratto | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Allegato il FdO di contratto ed eventuale ETC | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Allegate foto | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Allegati ulteriori | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Fine riunione ore | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Segue la firma CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 03a - Riunione preliminare di coordinamento | Segue la firma del DdL e/o del DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Verbale numero | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Inizio visita ore | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Per ogni anomalia riscontrata seguendo i controllo da 1 a 16 inserire un MOD 08b. Questi modelli sono inseriti direttamente in Mela sotto il presente verbale integrando foto come necessario a documentare lo stato dei fatti. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 1 - Verifica dell’avvenuta sottoscrizione da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori, del PSC redatto dal CSP ai sensi dell’Art. 91 comma 1 punto a) cioè dell’art.100 c.1 - Allegato XV punti 2 e 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della affissione in cantiere della Notifica Preliminare da parte dell’Impresa Affidataria ai sensi dell’Art. 99 - Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 2 - Verifica e controllo dell’avvenuta applicazione, da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori, delle disposizioni loro pertinenti disposte nel PSC ai sensi dell'Art. 92 comma 1 punto a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 3 - Verifica della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro da parte dell’Impresa Affidataria, dei Lavoratori Autonomi e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori ai sensi dell'Art 92 comma 1 punto a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 4 - Verifica dell’avvenuta consegna al CSE e sottoscrizione del P.O.S. redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell’Art. 96 comma 1 punto g) ovvero dell’art. 89 c.1 lettera h – Allegato XV punti 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 5 - Verifica dell’Idoneità ai contenuti minimi previsti dall’ Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché del decreto interministeriale 9 settembre 2014 e dell’adeguamento del P.O.S. (mezzi ed attrezzature presenti in cantiere, layout di cantiere, personale presente in cantiere, schede tecniche operative). Rif. Art. 92 comma 1 punto b) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché del Pi.M.U.S. redatto ai sensi dell’Art.134/136 - Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 6 - Verifica dell’avvenuta consegna dei Verbali di formazione/addestramento dei lavoratori addetti nonché dell’elenco dei D.P.I forniti agli stessi dal Datore di Lavoro, (da parte dell’Impresa Affidataria e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori) in considerazione all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle dichiarazioni di Idon.Tec.Prof. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 7 - Verifica dell’avvenuto Adeguamento/Integrazione della cartellonistica e degli apprestamenti di Sicurezza in Cantiere per modifica del Layout di Cantiere o per prescrizioni tecniche impartite dal C.S.E. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 8 - Verifica del corretto utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori addetti in Cantiere e da parte degli altri soggetti autorizzati all’accesso ai luoghi di lavoro. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 9 - Verifica dell’avvenuto aggiornamento del Cronoprogramma Lavori (previsione trimestrale secondo modello) da parte dell’Impresa Affidataria e dell’Imprese Esecutrici/Subappaltatori e non per ogni ottimizzazione/organizzazione della cooperazione ed del coordinamento delle attività lavorative tra i Datori di Lavoro nonché per la gestione interferenze. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 10 - Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi sociali anche a seguito dell’avvenuto Coordinamento del CSE tra i vari RLS per il miglioramento della sicurezza in cantiere ai sensi dell'Art.92 comma 1 punto c) e d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini all’R.S.P.P per eliminazione della “non conformità” o anomalia
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 11 - Verifica della sottoscrizione del verbale di avvenuta informazione dei Visitatori sui rischi specifici in cantiere mediante lettura dei contenuti e messa a disposizione del PSC e POS - rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. vigenti in Cantiere. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 12 - Verifica della sottoscrizione del verbale di avvenuta consegna PSC e POS a Imprese Esterne operanti temporaneamente in Cantiere. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 13 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria, delle Imprese Esecutrici/Subappaltatori e non e dei Lavoratori autonomi (già Art. 36 bis della Legge 248/06 e L.123/07) ovvero Art.18 comma 1 lett. U, Art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e Legge 136/2010 Art. 5. nel merito alle Tessere di riconoscimento Lavoratori in Cantiere. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 14 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria nel POS di avvenuta elaborazione di un documento di valutazione dei rischi con le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze in Cantiere o in Cantieri contigui / contemporanei - Rif. Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.mi. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 15 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte dell’Impresa Affidataria, ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dell’adeguamento (verifica di congruenza) del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nonché dell’idoneità tecnica professionale delle Imprese esecutrici ovvero delle Imprese esecutrici/subappaltatrici e non. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | 16 - Verifica dell’avvenuto adempimento da parte del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria, ai sensi dell’Art. 97 c.3 bis, Art. 26 c. 5 e del punto 4 di quanto correlato ai costi della sicurezza dovuti alle Imprese Esecutrici /Subappaltatrici e non nonché alla loro specifica indicazione/evidenza nei relativi contratti. | Multiple | Controllo eseguito,Controllo non eseguito,Controllo non applicabile,Sono emerse anomalie durante la Visita,Non sono emerse anomalie durante la Visita,Attivata una procedura: impartiti ordini al DTC e/o al CC e/o all’RSPP per eliminazione della “non conformità” o anomalia.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Eventuali considerazioni generali sul cantiere | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Anomalie rilevate dal DTC e/o dal Preposto e/o dal RSPP e/o dal CC dell’Impresa Affidataria oppure dal Tecnico della Committente o dal RL al CSE: in dettaglio - (Se non presenti anomalie in Cantiere rilevarlo esplicitamente) | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Se presenti, elencare i lavoratori richiamati per inadempienza alle norme di sicurezza (nome e impresa). | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Esito generale della visita | Multiple | Ottimo,Buono,Medio,Sufficiente,Insufficiente con segnalazione,Pericolo grave con proposta di sospensione dei lavori
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Sono state presentate e prese in consegna delle proposte complementari scritte/rilevate dall'impresa affidataria/RTI per permettere al CSE idoneo adeguamento del PSC e FdO in relazione all'evoluzione dei lavori in cantiere? Se sì, allegare il documento. | Single | Sì,Non sono state presenta proposte complmentari da parte dell'impresa affidataria.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Le anomalie o non conformità rilevate nei verbali di visita precedenti sono state eliminate da parte del DTC e/o del preposto e/o del RSPP e/o del CC dell'impresa affidataria? | Single | Sì,Sì parzialmente,No
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Elencare le anomalie ancora presenti in caso di risposta "Sì parzialmente" o "No". | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Segue la firma CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08a - Verbale / Relazione di visita in cantiere | Segue la firma del DdL e/o del DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | Tipo di osservazione | Single | Anomalia,Prescrizione
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | In riferimento alla verifica numero | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | Descrizione dell'anomalia riscontrata e delle azioni correttive da implementare | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | Tipo di interdizione di area di cantiere o di sospensione delle attività ordinata al DTC e/o al Preposto e/o al CC dell’Impresa Affidataria | Multiple | - Si ordina che i luoghi di lavoro interessati dall’anomalia vengano idoneamente interdetti a tutti i Lavoratori Addetti in Cantiere fino al ripristino delle condizioni di sicurezza originarie previste dal PSC,- Si ordina al DTC e/o al Preposto e/o al CC dell’Impresa Affidataria che le singole lavorazioni previste che costituiscono pericolo grave ed imminente siano sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Impresa Affidataria,- Nessun vincolo,- Attivata una procedura.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | Segue la firma CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 08b - Anomalia riscontrata durante visita in cantiere e prescrizioni | Segue la firma del DdL e/o del DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Riferimento al Verbale del CSE numero | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Numero degli addetti agli adeguamenti | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Nomi degli addetti agli adeguamenti | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Orario inizio ispezione | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Recepite le prescrizioni impartite dal Coordinatore in Fase di Esecuzione CSE si attesta che, a seguito del sopralluogo e delle verifiche di idoneità effettuate odiernamente in Cantiere, sono stati realizzati tutti gli adeguamenti necessari alla tutela della Salute e della Sicurezza in Cantiere a tempestiva eliminazione o risoluzione delle non conformità riscontrate nel verbale suddetto relativamente ai punti segnati di seguito | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Parapetti e o protezioni agli Scavi | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Ponteggi e o trabattelli su ruote; Scale | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Difese dalle aperture nel vuoto. Per esempio da aperture nei solai, nei pianerottoli, verifica chiusura botole esistenti ecc. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Apprestamenti contro il rischio caduta dall’alto di persone o cose | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Apprestamenti di Sicurezza ordinati dal CSE. Per esempio idonea illuminazione sui Luoghi di Lavoro, Prescrizioni da Verbali o da relazione di visita | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Pulizia e manutenzione delle aree di Cantiere. Per esempio manutenzione funghi protezione | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Corretto Utilizzo dei DPI da parte degli addetti ai lavori | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Corretto Utilizzo dei DPI da parte di terzi autorizzati temporaneamente all’accesso o ad eseguire attività in Cantiere | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Tessere di riconoscimento | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Idoneità fisica e professionale delle maestranze ad eseguire specifici lavori secondo le corrette procedure di lavoro impartite | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Condizioni climatiche avverse con sospensione delle attività lavorative | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Recinzioni, Accessi, Interdizione Aree Pericol. | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Segnaletica e dispositivi di emergenza | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Viabilità di Cantiere e Luoghi Sicuri | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Impianti elettrici di Cantiere anche temporanei | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Attrezzature e Mezzi di Cantiere | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Aree di Deposito di Cantiere | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Apprestamenti contro il rischio di seppellimento, annegamento | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Gru, argani, funi, ganci, imbragature | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Impianti di sollevamento e meccanismi piattaforme aeree | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Apprestamenti contro le Interferenze | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Messa a Terra di Ponteggi, di Attrezzature, Impianti, integrità dei cavi e prese | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Sopralluogo effettuato | Single | Nell'intero cantiere,Su una parte del cantiere come indicato nella pianta allegata
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Orario termine ispezione | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Allegata in chat la documentazione fotografica a testimonianza delle azioni implementate | Checkbox
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Segue la firma del DdL e/o dal DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 10 - Verifica di idoneità con risoluzione delle non conformità riscontrate | Segue la firma del CSE per autorizzazione a seguito di esito positivo conseguente all'avvenuto adempimento dell'impresa affidataria, con rimozione dell'interdizione e ripresa della singola lavorazione sospesa | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Lavori ultimati in data (come comunicazione dell'Impresa Affidataria) | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori emesso in data | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Data ultimazione dei lavori secondo il certificato redatto dal Direttore dei Lavori. | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Articolo di riferimento del CSA di Contratto. | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Documentazione fortografica caricata in Mela | Single | Sì,No
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Con riferimento ai lavori in oggetto, a seguito della visita ispettiva eseguita in data odierna in Cantiere, sulla scorta di quanto formalmente già comunicato dall’Impresa Affidataria nel merito all’intervenuta ultimazione dei lavori, del certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data a caricato in Mela, considerato quanto previsto dall’Articolo citato sopra del CSA ed i rilievi fotografici allegati, | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Si constata che: | Single | E' stata eseguita idonea disinstallazione/scantieramento del Cantiere. Pertanto viene contestualmente emessa correlata certificazione.,Non si è ancora terminata la disinstallazione completa del cantiere e pertanto si richiede quanto segue.
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Se la disinstallazione del cantiere non è ancora ultimata - Descrizione delle attività da portare a termine per poter terminare il cantiere: | Text
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Il sopralluogo di verifica di avvenuta idonea disinstallazione/scantieramento del Cantiere avverà nella data indicata di fianco. In caso di esito favorevole seguirà debita certificazione del CSE. In caso contrario le attività di controllo proseguiranno fino a completo idoneo adempimento di quanto sopra ordinato. | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Segue la firma del CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Segue la firma dell'assistente del CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20a - Verbale di avvenuta ultimazione delle attività di controllo lavori | Segue la firma del DdL e/o dal DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Lìimpresa ha comunicato tramite Mela lìavvenuto scantieramento in data | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Sopralluogo del CSE per verfiricare l'avvenuta disinstallazione del cantiere effettuato il | Date
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Alle ore | Time
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Dopo il sopralluogo appena eseguito in contradditorio in Cantiere, il sottoscritto CSE certifica l’avvenuta idonea disinstallazione delle aree di Cantiere (scantieramento) nonché l’idonea e completa realizzazione delle misure preventive in dotazione all’opera di cui al FdO. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Pertanto conferma l’avvenuta ultimazione delle proprie attività di controllo dei lavori descritte nella notifica preliminare e suoi aggiornamenti. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Rileva altresì che eventuali attività/lavorazioni nell’area di Cantiere successive alla presente certificazione, resteranno a carico e responsabilità del Committente. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Perciò si annuncia che nessun ulteriore sopralluogo, sarà svolto in Cantiere da questo CSE, salvo formale richiesta (scritta) del Responsabile dei Lavori (RL). Di conseguenza questo CSE con l’invio tramite Mela del presente verbale ha di fatto completato le proprie attività d’incarico, adempiendo puntualmente agli obblighi di cui all’Art 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Segue la firma del CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Segue la firma dell'assistente del CSE | Description
METODO CIANI PER IL CSE - MOD 20b - Certificato di ultimazione della disinstallazione del cantiere | Segue la firma del DdL e/o dal DTC e/o CC dell’IMPRESA Affidataria delegati dal DdL dell'Impresa Affidatatria ai sensi dell’Allegato XVII punto 01 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’assolvimento dei compiti di cui all’art.97 dello stesso D.Lgs. | Description